## 2.百城建设续建项目统计表
驻马店市中心城区2018年百城建设提质工程项目建设一览表（续建项目）
制表单位：驻马店市住房和城乡建设局
项目类别 | 项目 元素 | 序号 | 工程名称 | 建设内容及规模 （米） | 工程概算 （万元） | 已累计完成额 （万元） | 2018年计划完成投资（万元） | 责任单位 | 实施主体 | 备注
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 1 | 文明大道南段道路工程（练江大道至汝河大道） | 桥梁、道路、排水及配套设施1500*40 | 10000 | 8000 | 2000 | 市住建局 | 河南巨龙升集团有限公司 | BT项目
|  | 2 | 滨河南路道路工程 （汝河大道至白桥路） | 道路、排水及配套设施1860*30 | 2600 | 1000 | 1600 | 市住建局、市产业集聚区 | 河南省显达建设集团公司 | BT项目
|  | 3 | 开源大道东段排水配套工程（富强路至前进大道） | 道路、排水及配套设施1000*60 | 2000 |  | 2000 | 市住建局 | 河南省置地房地产集团有限公司 | BT项目
|  | 4 | 盘龙山路道路工程 （雪松大道至文化路） | 道路、排水及配套设施400*30 | 1680 | 100 | 1580 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资（含征地拆迁800万元）
|  | 5 | 淮河大道道路工程 （中原大道至兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施1394*60 | 18956 | 3000 | 15956 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资（含征地拆迁12156万元）
|  | 6 | 农业路道路工程 （东祥路北至东明路） | 道路、排水及市政配套设施1550*30 | 3100 | 2500 | 600 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资
|  | 7 | 五里河北路道路工程 （盘龙山路至铜山大道） | 道路、排水及市政配套设施1000*30 | 1700 | 300 | 1400 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 8 | 阳城路道路工程 （开源大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施2097*40 | 8391 | 700 | 2000 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目已启动
|  | 9 | 白云山大道工程 (金雀路至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施895*60 | 5002 | 900 | 2000 | 示范区 | 中一市政
|  | 10 | 金雀路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1350*40 | 5759 | 900 | 2400 | 示范区 | 中一市政 | PPP项目已启动
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 11 | 雪松大道工程 (平山大道至金顶山路） | 道路、排水及市政配套设施3507*50 | 23339 | 3000 | 10000 | 示范区 | 中一市政
|  | 12 | 团结路工程 （真阳路至阳城路） | 道路、排水及市政配套设施1351*30 | 4105 | 700 | 1600 | 示范区 | 中一市政
|  | 13 | 平山大道（开源大道至汝河大道） | 道路、排水及市政配套设施6800*120 | 30600 | 1000 | 14800 | 市公路局 | 市公路局
|  | 14 | 驿城大道（清河大道至确山界） | 道路、排水及市政配套设施、绿化8500*60 | 30779 | 8000 | 11390 | 市产业集聚区、驿城区 | 驿城区 | 拟列入PPP项目
|  | 15 | 驿城大道（关石路至遂平界） | 道路、排水及市政配套设施2150*60 | 7200 | 240 | 3480 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目
|  | 16 | 蔡州路道路工程 （中华大道至雪松大道） | 道路、排水及市政配套设施1600*30 | 2497 |  | 2497 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 17 | 中原大道道路整修工程 （汝河大道至淮河大道） | 路面维修含基础。5800*11 | 2041 | 322.35 | 1718.65 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目已启动
|  | 18 | 文明大道道路整修工程 （开源大道至练江大道） | 路面、雨水管道，人行道升级改造。5400*22 | 4460 | 1498.51 | 2961.49 | 市住建局 | 中一市政
|  | 19 | 解放大道道路整修工程 （骏马路至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。3100*42 | 2408 | 450.9 | 1957.1 | 市住建局 | 中一市政
|  | 20 | 交通路道路整修工程 （自由街至铜山大道） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5300*21 | 3339 | 44.75 | 3294.25 | 市住建局 | 中一市政
|  | 21 | 乐山大道道路整修工程 （纬二路至练江大道） | 道路路面、人行道、综合管线，6200米 | 3348 | 982.31 | 2365.69 | 市住建局 | 中一市政
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 22 | 前进大道道路整修工程 （中华大道至开源大道） | 路面维修，人行道改造。4200*30 | 2217 | 61.44 | 2155.56 | 市住建局 | 中一市政 | PPP项目已启动
|  | 23 | 风光路道路整修工程 （雪松大道至丹桂路） | 路面,综合管沟，雨水管道，人行道。5200*21 | 1597 | 7.31 | 1589.69 | 市住建局 | 中一市政
|  | 24 | 纬七路（富强路—文明大道）整修工程 | 道路路面、人行道2225米 | 491 | 50 | 441 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目
|  | 25 | 中华大道改造工程（天中山大道至京珠高速） | 路面维修，污水管道，人行道，综合管沟，交通设施，公交站台。5050*40 | 19900 | 14000 | 5900 | 市住建局、 驿城区、 市产业集聚区 | 市住建局 | 已列入PPP项目
|  | 26 | 开源河带状公园 （富强路至京珠高速） | 河道长7.4公里，平均宽60米，面积143公顷，包括清淤土方桥梁、园路、广场、停车场、公共服务建筑、拦河坝、亲水平台等景观配套设施 | 10000 | 0 | 500 | 市住建局、驿城区、开发区 | 市住建局 | 已列入PPP项目
|  | 27 | 朱氏河带状公园 | 6.9公顷，包括园路、小桥、绿化等 | 2400 | 0 | 0 | 市住建局、 驿城区 | 市住建局 | 已列入PPP项目（含征地拆迁300万元）
|  | 28 | 练江河东段带状公园 | 水利工程及配套设施建设 | 18142 | 0 | 9000 | 市产业集聚区、市水利局 | 市产业集聚区市水利局 | 已列入PPP项目
|  | 29 | 黄酉河治污工程 | 铺设污水管道，长2207米 | 1000 | 677 | 323 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
|  | 30 | 练江河治污工程 | 练江河南岸污水管道，5000米 | 1340 | 973 | 367 | 市城管局、 驿城区 | 市城管局 | 市级财政投资
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 31 | 八一路明渠改造 （欣泰药业至练江河） | 1000*3 | 250 | 150 | 100 | 市城管局、 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资
|  | 32 | 方庄垃圾场渗滤液防渗截污工程 | 防渗墙，简易封场，排水管沟，60.61亩 | 1140 | 643.66 | 496.34 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
|  | 33 | 第二水厂扩建工程 | 取水工程 | 9089 | 3300 | 5789 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资
|  |  |  | 新建板桥水库至一、二水厂原水管道工程 | 68211 | 8702.96 | 59508.04 | 市住建局、 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹
|  |  |  | 二水厂扩建10万吨制水及配水管网工程 | 16667 |  | 16667 | 市住建局、 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹
|  | 34 | 驻马店市第三水厂项目 | 薄山水库至中心城区引水工程 | 42000 | 5000 | 37000 | 市财政局、市住建局 | 驻马店自来水有限公司（政府控股） | 企业自筹
|  |  |  | 新建驻马店市第三水厂1座及配水管网 | 28000 | 900 | 27100 | 市财政局、市住建局
|  | 35 | 备用地下水源建设工程 | 20眼地下井及配套设施 | 3000 | 64 | 2936 | 市住建局 | 市住建局 | 市级财政投资
|  | 36 | 老旧管网改造、新建供水管网及一、二水厂维修改造工程 |  | 13000 | 2433.2 | 10566.8 | 市城管局 、 中业水务 | 中业水务 | 企业自筹
|  | 37 | 驻马店市第二污水处理厂二期工程 | 7.5万吨/日污水处理厂 | 22386 | 3000 | 19386 | 市城管局、 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 企业自筹
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 38 | 第四污水处理厂 | 污水处理厂一座，再生水提升泵站一座及部分配套排水水管网。15万立方米/日 | 35000 | 3800 | 31200 | 市住建局、首创水务 | 驻马店市首创水务有限公司 | 已列入PPP项目
|  | 39 | 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 | 2000吨/日垃圾热解汽化发电厂一座 | 69614 | 7052 | 20000 | 市城管局 | 驻马店泰来环保能源有限公司 | 已列入PPP项目
|  | 40 | 驻马店市建筑垃圾综合处理项目 | 1600吨/日再生建材厂一座 | 15600 |  | 8000 | 市城管局 | 驿城区 | 已列入PPP项目
|  | 41 | 垃圾中转站建设项目 | 27座垃圾中转站及配套设施（含3座建筑垃圾中转站） | 2670 | 570 | 2100 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
|  | 42 | 垃圾中转站改造项目 | 2017年改造10座垃圾中转站 | 500 |  | 500 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
|  | 43 | 杨靖宇纪念馆改扩建项目 | 用地面积100146.97平方米，建设杨靖宇将军纪念馆、游客中心等建筑和公园绿地等，建筑面积19500平方米。 | 43000 | 8800 | 20000 | 市民政局 | 市民政局 | 已列入PPP项目
|  | 44 | 科技馆、青少年宫 | 单体综合楼及周边配套设施，建筑面积89000平方米 | 94000 | 8000 | 20000 | 市住建局 | 市住建局 | 已列入PPP项目
|  | 45 | 高铁站前地下停车场项目 | 地下停车场、连接通道、站房等配套设施，建设面积14万平方米 | 189000 | 2000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入PPP项目
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 46 | 国际会展中心 | 展示交易大厅、农产品质量监督检测中心、信息和电子商务中心、跨国采购服务区及新闻发布、银行、超市和商务中心等配套功能设施。总建筑面积12万平米 | 156000 | 30000 | 30000 | 示范区 | 示范区 | 已列入PPP项目
|  | 47 | 高铁广场地下连通工程 | 包括薄山路地下通道15412㎡ | 8666 | 3293 | 5373 | 示范区 | 示范区 | 市级财政投资
|  | 48 | 重阳大道下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。红线宽度60米 | 13260 | 3500 | 5000 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 已列入PPP项目
|  | 49 | 地下综合管廊项目 | 包含开源大道、雪松大道、白云山大道、平山大道、五峰山大道、金雀路、阳城路等7条道路。总长17700米 | 93800 | 3000 | 20000 | 示范区 | 示范区 | 已列入PPP项目
|  | 50 | 竹沟路道路工程 （洪河大道至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施2690*30 | 4900 |  | 2450 | 市住建局、开发区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 51 | 学院路道路工程 （雪松大道至天顺路） | 道路、排水及市政配套设施2270*30 | 5100 |  | 2550 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 52 | 盘古山路道路工程 （团结路—解放路） | 道路、排水及市政配套设施2004*30 | 4690 |  | 2345 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 53 | 前进大道道路工程 （练江路至汝河大道） | 道路、排水及市政配套设施1943*40 | 4660 |  | 2330 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 54 | 洪河大道道路工程 （前进大道—兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施3282*60 | 10500 |  | 5250 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 55 | 金山路道路工程 （开源大道至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施4100*30 | 9200 |  | 4600 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 56 | 乐山大道道路工程 （纬四路至创业大道） | 道路、排水及市政配套设施1580*80 | 4800 |  | 2400 | 市住建局、驿城区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 57 | 兴业大道道路工程 （汝河大道至开源大道） | 道路、排水及市政配套设施7063*60 | 26000 |  | 13000 | 市住建局、 驿城区、市产业集聚区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 58 | 兴业大道道路工程 （开源大道至重阳大道） | 道路、排水及市政配套设施6370*60 | 27000 |  | 2700 | 市住建局、驿城区、开发区 | 中一市政 | 已列入PPP项目
|  | 59 | 和顺路道路工程 （清河大道—货站北路) | 道路、排水及市政配套设施2404*40 | 6660 |  | 666 | 市住建局、市产业集聚区 | 市住建局 | 从第58项至第67项已采取PPP模式运作（由市财政局先期垫付前期费用3500万元）
|  | 60 | 站前北路道路工程 （和顺路—驿城大道） | 道路、排水及市政配套设施1454*25 | 2100 |  | 210 | 市住建局、 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 61 | 前进大道道路工程 （清河大道至古马路） | 道路、排水及市政配套设施3988*40 | 11170 |  | 1117 | 市住建局、 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 62 | 古马路道路工程 （京广铁路—驿城大道） | 道路、排水及市政配套设施1510*40 | 4230 |  | 423 | 市住建局、 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 63 | 清河大道道路工程 (驿城大道至前进大道) | 道路、排水及市政配套设施800*40 | 1550 |  | 155 | 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 64 | 建设大道道路工程 （白桥路至盛业路） | 道路、排水及市政配套设施650*60 | 1250 |  | 125 | 市产业集聚区 | 市住建局
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 65 | 金源路道路工程 (丹桂路至翠柏路) | 道路、排水及市政配套设施300*30 | 300 |  | 30 | 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 66 | 前进大道跨练江河桥 | 桥梁及配套设施160*40 | 5000 |  | 500 | 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 67 | 东湖路道路工程 （中原大道至蔡州路） | 道路、排水及市政配套设施750*30 | 1500 |  | 150 | 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 68 | 金菊路道路工程 （工业一路至工业二路） | 道路、排水及市政配套设施300*25 | 500 |  | 50 | 市产业集聚区 | 市住建局
|  | 69 | 淮河大道道路工程 （兴业大道—京港澳高速） | 道路、排水及市政配套设施920*60 | 5258 |  | 5005 | 驿城区 | 驿城区 | 市级财政投资（含拆迁2732万元）
|  | 70 | 慎阳路道路工程 （中原大道至兴业大道） | 道路、排水及市政配套设施1235*40 | 3510 |  | 3159 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 71 | 东明路道路工程 （驿城大道至兴业大道） | 2865*25道路、排水及市政配套设施 | 7416 |  | 6674 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 72 | 汝宁路道路工程 （开源大道至雪松大道） | 2753*25道路、排水及市政配套设施 | 5290 |  | 4761 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 73 | 国药厂道路整修 | 道路路面、人行道220*15 | 220 |  | 220 | 驿城区 | 驿城区 | 区级财政投资
|  | 74 | 纬四东路 （前进支路至汝宁路） | 道路、排水及市政配套设施2180*40 | 5400 |  | 3780 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目
|  | 75 | 汝宁路 （纬四东路至魏庄路） | 道路、排水及市政配套设施4200*30 | 6100 |  | 4270 | 开发区 | 开发区 | 已列入PPP项目
|  | 76 | 中华大道道路整修工程 （铜山大道至薄山路） | 道路路面、人行道500*30 | 480 |  | 480 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
|  | 77 | 练江大道立交桥等29座桥梁维修加固工程 | 桥梁维修及加固改造 | 3500 |  | 3500 | 市城管局 | 市城管局 | 市级财政投资
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 78 | 骏马河提升改造工程 | 河道长13.05公里，拦水坝，沿岸道路及绿化（含骏马路升级改造） | 33000 |  | 12000 | 市住建局、驿城区、开发区 | 市住建局 | 所需费用由市级财政投资（含征地拆迁2.4亿元）
|  | 79 | 朱氏河片区雨污分流工程（雪松大道以南，京广铁路以西，骏马河以东，练江河以北围合区域雨污分流改造） | 练江大道整修及雨污分流工程（白桥路—立交桥）、富强路（雪松大道—中华大道）雨污分流工程，路面维修,综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 18000 |  | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目
|  | 80 | 骏马河西南部片区雨污分流工程（天中山大道以东，骏马河以西，练江路以北，六支渠以南围合区域雨污分流改造） | 天中山大道（文明大道—汝河大道）整修及雨污分流工程，综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 21000 |  | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 81 | 开发区片区雨污分流工程（天中山大道以东，六支渠以北，十三香路以西，洪河大道以南围合区域雨污分流改造） | 开源大道（文明大道—十三香路）整修及雨污分流工程、洪河大道（学院路—乐山大道）整修及雨污分流工程、十三香路（雪松大道—通达路）雨污分流工程、泰山路（文明大道—金山路）雨污分流工程，路面维修，综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 25000 |  | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目
|  | 82 | 铁东城区片区雨污分流工程 （雪松大道以南，京广铁路以东，练江路以北，驿城大道以西围合区域雨污分流改造） | 光明路（中华大道—练江大道）整修及雨污分流工程、东开路（南海路—驿城大道）雨污分流工程、农业路（雪松大道—东明路）雨污分流工程，路面维修，综合管沟，雨污水管道，人行道。 | 12000 |  | 0 | 市城管局 | 市城管局 | 已列入PPP项目
|  | 83 | 交通路下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水等市政配套设施。560*31 | 15000 |  | 10500 | 万通市政公司 | 市投资公司 | 已列入PPP项目
续建工程 | 1、城建类续建项目 | 84 | 解放大道下穿京广铁路 | 包括人行道、行车道、排水等市政配套设施。672*31 | 15000 |  | 10500 | 万通市政公司 | 市投资公司 | 已列入PPP项目
|  | 85 | 开源大道下穿京广铁路工程 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。双连孔结构2*16 | 4010 |  | 2807 | 市住建局 | 市住建局 | （含征地拆迁910万元）
|  | 86 | 重阳大道下穿石武高铁 | 包括人行道、行车道、排水、燃气等市政配套设施。 | 500 |  | 350 | 市交通局 | 市交通局 | 拟列入PPP项目
|  | 小计 |  |  | 1467038 | 143616.39 | 578655.61
| 2.其它类续建项目 | 1 | 市区刘阁110千伏输变电工程 | 供电线路改造 | 2380 | 50 | 2330 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 2 | 220千伏驻马店变-500千伏嵖岈变第三回220千伏线路工程 | 供电线路改造 | 1950 | 956 | 994 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 3 | 220千伏驻马店变增容改造工程 | 供电线路改造 | 11735 | 1250 | 10485 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 4 | 10千伏前进大道北段电缆新建电缆工程（开源大道至纬三路） | 供电线路改造 | 275 | 150 | 125 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 5 | 10千伏汝河大道至练江路新建电缆工程（汝河大道至练江路） | 供电线路改造 | 310 | 210 | 100 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 6 | 10千伏金发站-交通路开闭所新建电缆工程天中山大道（金雀路至交通路） | 供电线路改造 | 462 | 350 | 112 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
续建工程 | 2.其它类续建项目 | 7 | 发供12、13电缆联络工程（文明路、开源大道） | 供电线路改造 | 84 | 30 | 54 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 8 | 发供9、14电缆联络工程（开源大道、靖宇路） | 供电线路改造 | 59 | 30 | 29 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 9 | 10千伏滨河南路（驿城大道-蔡州路）新建工程 | 供电线路改造 | 85 | 30 | 55 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 10 | 薄山路电缆线路改造工程 | 供电线路改造 | 59 | 40 | 19 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 11 | 10千伏工业三路至中原大道与工业二路交叉口电缆新建工程 | 供电线路改造 | 375 | 150 | 225 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 12 | 驿供14、17线路与道供2、3线路联络工程 | 供电线路改造 | 155 | 50 | 105 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 13 | 清供三、清供五乐山大道（清河开闭所-纬十路）电缆新建工程 | 供电线路改造 | 290 | 125 | 165 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 14 | 团结路配合市政道路电力线路迁改项目（天中山大道至金顶山路） | 供电线路改造 | 600 | 400 | 200 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 15 | 中华大道配合市政道路电力线路迁改项目（驿城大道至京港澳高速） | 供电线路改造 | 1000 | 600 | 400 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 16 | 靖宇路配合市政道路电力线路迁改项目（雪松大道至练江路） | 供电线路改造 | 480 | 240 | 240 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 17 | 清供三、清供五纬十路（G107-文明路）新建工程 | 供电线路改造 | 130 | 82 | 48 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
续建工程 | 2.其它类续建项目 | 18 | 清供三、清供五纬九路线（文明路-盘龙山路）新建工程 | 供电线路改造 | 256 | 120 | 136 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 19 | 驻马店10kV莫供5线路单改双改造工程（前进大道-驿城大道） | 供电线路改造 | 49 | 20 | 29 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 20 | 清供五八里铺支线改造工程 | 供电线路改造 | 90 | 45 | 45 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 21 | 清供五余庄支线改造工程 | 供电线路改造 | 68 | 35 | 33 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 22 | 清供三主干线57#至78#线路改造工程 | 供电线路改造 | 46 | 20 | 26 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 23 | 关供七洪堂线21#-65#改造工程 | 供电线路改造 | 98 | 45 | 53 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 24 | 关供七洪堂线65#-121#改造工程 | 供电线路改造 | 83 | 45 | 38 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 25 | 国道328线西段配合电力线路迁改项目（平山大道至蚁峰镇） | 供电线路改造 | 2000 | 1000 | 1000 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 26 | 练江河一、二片区开发配合电力线路迁改工程（练江河一二片区） | 供电线路改造 | 4000 | 2000 | 2000 | 供电公司 | 供电公司 | 企业自筹
|  | 27 | 华中正大（中原大道—蔡州路）热力管道安装工程 | 供热管网铺设 | 350 | 4 | 346 | 国电公司 | 国电公司 | 企业自筹
|  | 28 | 热水管网丰泽路至文化路管道扩容 | 供热管网铺设 | 566.66 | 200.36 | 366.3 | 国电公司 | 国电公司 | 企业自筹
|  | 29 | 百合路（规划支路-白桥路）（定向钻400m）de250 | 燃气管道铺设 | 181.92 | 39.29 | 142.63 | 豫南燃气 | 豫南燃气 | 企业自筹
|  | 30 | 金雀路（香山北路-盘古山路）（全部定向钻）de250 | 燃气管道铺设 | 197.08 | 69.95 | 127.13 | 豫南燃气 | 豫南燃气 | 企业自筹
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 31 | 老城网de250 | 燃气管道铺设 | 1300 | 469.78 | 830.22 | 豫南燃气 | 豫南燃气 | 企业自筹
|  | 32 | 玉兰路（铜山大道-2号桥）de200 | 燃气管道铺设 | 162 | 73.2 | 88.8 | 豫南燃气 | 豫南燃气 | 企业自筹
|  | 33 | 驻马店市中医院儿科病房综合楼 | 一期约109500㎡，二期约230000㎡，其中一期项目内含妇女儿童医院门诊综合楼、中心医院病房大楼、全科医生培养基地等 | 50000 | 19800 | 10000 | 卫计委 | 卫计委
|  | 34 | 驻马店市儿童（妇女儿童）医院 | 地下1层、地上19层儿科病房综合楼 | 8330 | 3124 | 4000 | 卫计委 | 卫计委
|  | 35 | 驻马店市殡仪馆 | 用地面积80092平方米，建设骨灰楼、灵堂、综合服务楼、控制处置楼、服务大厅、悼念厅、公厕，建筑面积11098平方米。 | 8988 | 4800 | 5400 | 市民政局 | 市民政局
|  | 36 | 驻马店职业技术学院 | 一期工程建筑面70482.14平方米 | 8110 | 7200 | 910 | 市教体局 | 市教体局
|  | 37 | 原市财税学校改建一所小学 | 学校位于文化路西段，建筑面积13935平方米，规划教学班36个，学位1620个。 | 6734 | 2600 | 4134 | 市教体局 | 市教体局
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 38 | 驻马店市第16小学 | 位于置地大道与丰华路，占地面积约45亩。规划办学规模36班，增加学位1620个。 | 5400 | 3000 | 2400 | 市教体局 | 市教体局
|  | 39 | 驻马店市第十五中学 | 位于置地大道与丰华路，占地面积约67亩。规划办学规模36班，增加学位1800个 | 5400 | 3200 | 2200 | 市教体局 | 市教体局
|  | 40 | 开源小学 | 教学楼12581.13平方米及操场全部设施 | 5400 | 1400 | 4000 | 市教体局 | 市教体局
|  | 41 | 开源中学 | 教学楼9381.19平方米及操场全部设施 | 5040 | 740 | 4300 | 市教体局 | 市教体局
|  | 42 | 开发区第四中学 | 教学楼、综合楼、餐厅、报告厅25000平方米及操场全部设施 | 6480 | 1480 | 5000 | 市教体局 | 市教体局
|  | 43 | 驻马店市第三十五小学 | 教学楼12000平方米、操场全部设施 | 4540 | 840 | 3700 | 市教体局 | 市教体局
|  | 44 | 驻马店市第三高级中学新建学生宿舍楼 | 7125平米 | 1350 | 40 | 1310 | 市教体局 | 市教体局
|  | 45 | 前张小学迁建工程 | 12444.63平方米 | 3000 | 0 | 2100 | 驿城区 | 皓联公司
|  | 46 | 一高迁建工程 | 教学楼及配套建筑面积130000平方米 | 36000 | 0 | 5000 | 驿城区 | 皇家驿站
|  | 47 | 恒兴物流电子商务产业园（二期） | 建筑面积26.88万平方米 | 100000 | 15000 | 45000 | 开发区 | 驻马店市恒兴运输有限公司
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 48 | 驻马店国际公路物流港 | 总建筑面积66万平方米。建设集中仓储区、配送加工区、零担货运区、电商体验区、物流信息中心，物流金融区、物流设备维修区、管理服务区等 | 210000 | 68000 | 29000 | 产业集聚区 | 产业集聚区
|  | 49 | 驻马店国药物流有限公司仓储建设项目 | 总建筑面积94708平方米，年可形成仓储量100万吨 | 30000 | 2000 | 8000 | 驿城区 | 驿城区
|  | 50 | 驻马店市科技创新创业产业园 | 建设面积约11万平方米、主要建设多功能产业楼、加工厂、企业研发、总部办公、园区综合服务楼、物流配送建筑 | 50000 | 20000 | 5000 | 开发区 | 河南威诺实业有限公司
|  | 51 | 陈庄刘楼城中村改造（三期） | 棚户区改造 | 11500 | 500 | 5500 | 市产业集聚区 | 市产业集聚区
|  | 52 | 橡林办事处王楼村委王东村民组城中村改造项目（万博林地海湾） | 棚户区改造 | 7800 | 1000 | 3400 | 驿城区 | 驿城区
|  | 53 | 驻马店装备产业集聚区东祥社区棚户区改造项目（三期） | 棚户区改造 | 4300 | 2000 | 1150 | 驿城区 | 驿城区
|  | 54 | 驻马店装备产业集聚区开源社区棚户区改造项目（三期） | 棚户区改造 | 7900 | 3000 | 2450 | 驿城区 | 驿城区
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 55 | 驻马店装备产业集聚区滨河社区棚户区改造项目（三期） | 棚户区改造 | 10300 | 3000 | 3650 | 驿城区 | 驿城区
|  | 56 | 驻马店装备产业集聚区刘竹园社区棚户区改造项目（三期） | 棚户区改造 | 4800 | 1000 | 1900 | 驿城区 | 驿城区
|  | 57 | 驻马店市驿城区京广铁路菜市街及其南延长线平等路交通路合围区域棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 133000 | 6000 | 20000 | 市投资公司 | 市投资公司
|  | 58 | 驻马店商务中心区核心区-同信缤纷之窗 | 高铁商务中心区建设 | 150000 | 143400 | 6600 | 示范区 | 东方今典
|  | 59 | 驻马店商务中心区核心区-驻马店银座广场 | 高铁商务中心区建设 | 100000 | 53000 | 23500 | 示范区 | 东方今典
|  | 60 | 驻马店商务中心区核心区-置地国际广场 | 高铁商务中心区建设 | 70000 | 37000 | 16500 | 示范区 | 东方今典
|  | 61 | 驻马店商务中心区核心区-东方今典高铁新城项目 | 高铁商务中心区建设 | 120000 | 100400 | 9800 | 示范区 | 东方置业有限公司
|  | 62 | 驻马店商务中心区核心区-蓝天世贸中心 | 高铁商务中心区建设 | 400000 | 73252.78 | 100000 | 示范区 | 东方今典
|  | 63 | 驻马店商务中心区核心区-驻马店恒大名都 | 高铁商务中心区建设 | 120000 | 87790 | 16100 | 示范区 | 东方今典
|  | 64 | 皇家驿站文化旅游开发综合体项目 | 皇家驿站综合开发项目 | 800000 | 70000 | 100000 | 驿城区 | 驿城区
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 65 | 天中老街 | 经营面积约2.6万平方米，老街长约600米，规划店面200家以上，沿街以明宋建筑为文化基调，以木质仿古装饰为主，回廊流水，亭台楼榭，古色古香，置身老街，穿越时空，回归历史。 | 60000 | 22000 | 19000 | 开发区 | 河南喜庆楼餐饮管理股份有限公司 | 企业自筹
|  | 66 | 黄酉河带状公园 （驿城大道至京珠高速） | 长3.5公里，包括桥梁、园路、广场、停车场、公共服务建筑、拦河坝、亲水平台等景观配套设施 | 6000 | 300 | 3000 | 市城管局、驿城区 | 市园林局 | 已列入PPP项目
|  | 67 | 清河湖公园 | 园路、广场、驳岸、园林小品绿化等建设 | 62024 | 10000 | 52024 | 开发区、市园林局 | 市投资公司
|  | 68 | 练江湖公园 | 包括清淤土方桥梁、园路、广场、停车场亲水平台等景观配套设施 | 52900 | 0 | 20000 | 驿城区 | 皓联公司
|  | 69 | 练江河带状公园（京广铁路至京港澳高速东1公里处） | 京广铁路至京港澳高速东1公里处(除中原大道至蔡州路段河道北侧）河道河岸绿化 | 37997 | 10000 | 27997 | 产业集聚区、 市园林局 | PPP合作单位 | 已列入PPP项目
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 70 | 练江河中段(河北岸风光路至京广铁路及白桥路至朱氏河)绿地建设项目 | 练江河北侧风光路至京广铁路41896㎡绿地及白桥路至朱氏河25000㎡绿地绿化 | 6100 | 0 | 6100 | 市园林局、驿城区 | 华植公司 | 含征地拆迁费用2000万元
|  | 71 | 翠景游园（置地大道与文娱一路交叉口东北角） | 9亩，游园建设 | 540 | 0 | 540 | 市园林局 | 市园林局 | 含征地拆迁费用180万元
|  | 72 | 天中山大道与金雀路口游园 | 2.2亩，游园建设 | 88 | 0 | 88 | 开发区 | 开发区
|  | 73 | 游园亮化工程 | 对南海公园、儿童公园、靖宇广场、蓝天游园、盘古游园移动游园、梁祝游园、天方游园、重阳游园、烟草游园等中心城区游园实施亮化提升。 | 400 | 0 | 400 | 市园林局 | 市园林局
|  | 74 | 107国道加宽改造（汝河大道至确山北环路）等六条市政道路绿化工程 | 栽植行道树及绿化分车带和和道路两侧绿地 | 35821 | 9000 | 26821 | 市园林局、驿城区、开发区、产业集聚区、确山县 | 皓联公司
|  | 75 | 重阳大道（铜山大道至京港澳高速）等五条市政道路绿化工程 | 栽植行道树及绿化分车带和和道路两侧绿地 | 23264 | 8000 | 15264 | 市园林局、驿城区、开发区 | 正华置地
|  | 76 | 天中山大道道路绿化工程（汝河大道至建设大道） | 道路绿化 | 6390 | 600 | 5790 | 驿城区 | 皓联公司
|  | 77 | 铜山大道道路绿化工程（环湖路至永兴路） | 道路绿化 | 4660 | 600 | 4060 | 驿城区 | 皓联公司
续建工程 | 2、其它类续建项目 | 78 | 乐山大道道路绿化（重阳大道至金园设备段） | 栽植行道树及绿化分车带和连体树穴 | 289 | 0 | 289 | 开发区 | 正华置地
|  | 79 | 富强北路道路绿化（重阳大道至创业大道） | 分车带和两侧绿地绿化 | 1511 | 0 | 1511 | 开发区 | 正华置地
|  | 80 | 创业大道道路绿化（学院路至薄山路） | 两侧各30米宽绿地绿化 | 2817 | 800 | 2017 | 开发区 | 信合集团
|  | 81 | 盘龙山北路道路绿化（创业大道至杜庄支路） | 两侧各50米宽绿地绿化 | 11202 | 3000 | 8202 | 开发区 | 信合集团
|  | 82 | 智慧路道路绿化（文明大道至薄山支路） | 行道树及绿化分车带和连体树穴 | 329 | 0 | 329 | 开发区 | 信合集团
|  | 83 | 学院路道路绿化（创业大道至杜庄支路） | 行道树及绿化分车带和连体树穴 | 428 | 0 | 428 | 开发区 | 信合集团
|  | 84 | 按照海绵城市标准改造市区公园绿地 | 对公园绿地进行改造 | 300 | 55 | 245 | 市城管局 | 市园林局
|  | 85 | 驿城大道防洪排涝沟 | 驿城大道东侧，北接罗店河，南连黄酉河，疏浚河道长7.89公里。 | 2615 | 2000 | 615 | 市水利局 | 市水利局
|  | 86 | 火车站、地下停车场及广场建设 | 站前区停车场，占地约32667平方米 | 69880 | 14000 | 28000 | 市交通局 | 市交通局
|  | 87 | 城市地下管线普查和信息系统建设项目 | 弱电管网割接入地工程 | 1200 | 10 | 1190 | 工信委 | 工信委
|  | 88 | 驻马店经济开发区关王庙特色小镇项目 | 街区改造屋顶和立面约20万平方米 | 19500 | 9500 | 10000 | 开发区 | 开发区
|  | 小计 |  |  | 2920503.66 | 833361.36 | 706861.08
总计 |  |  |  |  | 438.8亿元 | 97.6亿元 | 128.5亿元

## 1.百城建设续建项目汇总表
附件1
驻马店市中心城区2018年百城建设提质工程建设项目汇总表（续建项目）
项目性质 | 项目类别 | 序号 | 项目元素 | 数 量 | 工程概算 （万元） | 累计完成 投资（万元） | 2018年计划 完成投资 （万元） | 备 注
续建项目 | 续建工程 | 1 | 城建类续建项目 | 86 | 1467038 | 143616 | 578656
|  | 2 | 其它类续建项目 | 88 | 2920504 | 833361 | 706861
合 计 |  |  |  | 174 | 4387542 | 976977 | 1285517